## Zad. 1 Doradca zawodowy
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
Numer projektu |  | FELU.09.04-IP.02-0053/23
Tytuł projektu |  | Droga do rozwoju
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie nr 1 Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD
Forma wsparcia |  | Doradztwo zawodowe
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy/ identyfikator szkolenia | Imię i nazwisko osoby prowadzącej/ trenera | Liczba uczestników | Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2024-05-28 | Lublin | Długa 5/155 | 12:30 | 14:30 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 07/2/DDR
2024-05-28 | Lublin | Długa 5/155 | 14:30 | 16:30 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 08/2/DDR
2024-06-03 | Lublin | Długa 5/155 | 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 04/2/DDR
2024-06-03 | Lublin | Długa 5/155 | 11:00 | 13:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 03/2/DDR
2024-06-03 | Lublin | Długa 5/155 | 13:00 | 15:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 09/2/DDR
2024-06-04 | Lublin | Długa 5/155 | 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 06/2/DDR
2024-06-04 | Lublin | Długa 5/155 | 11:00 | 13:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 01/2/DDR
2024-06-04 | Lublin | Długa 5/155 | 13:00 | 15:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 02/2/DDR
2024-06-05 | Lublin | Długa 5/155 | 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 05/2/DDR
2024-06-05 | Lublin | Długa 5/155 | 11:00 | 13:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 07/2/DDR
2024-06-05 | Lublin | Długa 5/155 | 13:00 | 15:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 08/2/DDR
2024-06-06 | Lublin | Długa 5/155 | 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 09/2/DDR
2024-06-06 | Lublin | Długa 5/155 | 11:00 | 13:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 01/2/DDR
2024-06-06 | Lublin | Długa 5/155 | 13:00 | 15:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 04/2/DDR
2024-06-07 | Lublin | Długa 5/155 | 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 06/2/DDR
2024-06-07 | Lublin | Długa 5/155 | 11:00 | 13:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 05/2/DDR
2024-06-07 | Lublin | Długa 5/155 | 13:00 | 15:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 02/2/DDR
2024-06-07 | Lublin | Długa 5/155 | 15:00 | 17:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 03/2/DDR

## Zad. 2 Doradca zawodowy
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
Numer projektu |  | FELU.09.04-IP.02-0053/23
Tytuł projektu |  | Droga do rozwoju
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie nr 2
Forma wsparcia |  | Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100 % UP i poradnictwo psychologiczne dla 50 % UP
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy/ identyfikator szkolenia | Imię i nazwisko osoby prowadzącej/ trenera | Liczba uczestników | Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2024-06-19 | Lublin | Długa 5/80 | 12:00 | 14:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 03/2/DDR
2024-06-19 | Lublin | Długa 5/80 | 14:00 | 16:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 06/2/DDR
2024-06-21 | Lublin | Długa 5/80 | 9:00 | 11:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 09/2/DDR
2024-06-21 | Lublin | Długa 5/80 | 11:00 | 13:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 08/2/DDR
2024-06-21 | Lublin | Długa 5/80 | 13:00 | 15:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 01/2/DDR
2024-06-21 | Lublin | Długa 5/80 | 15:00 | 17:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 02/2/DDR
2024-06-24 | Lublin | Długa 5/80 | 9:00 | 11:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 07/2/DDR
2024-06-24 | Lublin | Długa 5/80 | 11:00 | 13:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 05/2/DDR
2024-06-24 | Lublin | Długa 5/80 | 13:00 | 15:00 | 2 | 1 | Wioleta Story | 1 | 10/2/DDR
2024-06-24 | Lublin | Długa 5/80 | 15:00 | 18:00 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 01/2/DDR
2024-06-25 | Lublin | Długa 5/80 | 8:30 | 11:30 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 09/2/DDR
2024-06-25 | Lublin | Długa 5/80 | 11:30 | 14:30 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 08/2/DDR
2024-06-25 | Lublin | Długa 5/80 | 14:30 | 17:30 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 07/2/DDR
2024-06-28 | Lublin | Długa 5/80 | 8:30 | 11:30 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 03/2/DDR
2024-06-28 | Lublin | Długa 5/80 | 11:30 | 14:30 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 02/2/DDR
2024-06-28 | Lublin | Długa 5/80 | 14:30 | 17:30 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 06/2/DDR
2024-07-01 | Lublin | Długa 5/155 | 9:00 | 12:00 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 10/2/DDR
2024-07-01 | Lublin | Długa 5/155 | 12:00 | 15:00 | 3 | 1 | Wioleta Story | 1 | 05/2/DDR

## Zad. 2 Psycholog
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
Numer projektu |  | FELU.09.04-IP.02-0053/23
Tytuł projektu |  | Droga do rozwoju
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie nr 2 Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100 % UP i poradnictwo psychologiczne dla 50 % UP
Forma wsparcia |  | Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy/ identyfikator szkolenia | Imię i nazwisko osoby prowadzącej/ trenera | Liczba uczestników | Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2024-06-12 | Lublin | Długa 5/155 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 03/2/DDR
2024-06-12 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 02/2/DDR
2024-06-13 | Lublin | Długa 5/80 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 01/2/DDR
2024-06-13 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 09/2/DDR
2024-06-14 | Lublin | Długa 5/80 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 03/2/DDR
2024-06-14 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 10/2/DDR
2024-06-17 | Lublin | Długa 5/80 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 08/2/DDR
2024-06-17 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 01/2/DDR
2024-06-18 | Lublin | Długa 5/80 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 06/2/DDR
2024-06-18 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 02/2/DDR
2024-06-19 | Lublin | Długa 5/80 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 10/2/DDR
2024-06-19 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 05/2/DDR
2024-06-20 | Lublin | Długa 5/80 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 07/2/DDR
2024-06-20 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 09/2/DDR
2024-06-21 | Lublin | Długa 5/155 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 07/2/DDR
2024-06-21 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 05/2/DDR
2024-06-24 | Lublin | Długa 5/155 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 08/2/DDR
2024-06-24 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 03/2/DDR
2024-06-25 | Lublin | Długa 5/155 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 05/2/DDR
2024-06-25 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 02/2/DDR
2024-06-26 | Lublin | Długa 5/80 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 01/2/DDR
2024-06-26 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 09/2/DDR
2024-06-27 | Lublin | Długa 5/80 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 06/2/DDR
2024-06-27 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 10/2/DDR
2024-06-28 | Lublin | Długa 5/155 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 08/2/DDR
2024-06-28 | Lublin | Długa 5/80 | 18:00 | 20:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 06/2/DDR
2024-07-01 | Lublin | Długa 5/155 | 16:00 | 18:00 | 2 | 2 | Karolina Grajper-Zaidan | 1 | 07/2/DDR

## Zad. 3 Szkolenia
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
Numer projektu |  | FELU.09.04-IP.02-0053/23
Tytuł projektu |  | Droga do rozwoju
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie nr 3
Forma wsparcia |  | Szkolenia zawodowe
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy/ identyfikator szkolenia | Imię i nazwisko osoby prowadzącej/ trenera | Liczba uczestników | Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2024-07-08 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-09 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-10 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-11 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-12 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-15 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-16 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-17 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-18 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-19 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-22 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-23 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-24 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-25 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8
2024-07-26 | Lublin | Długa 5/131 | 8:00 | 16:00 | 8 | 2 | Aldona Ryszkowska-Tatara | 8

## Zad. 5 Pośrednik pracy
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta |  | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
Numer projektu |  | FELU.09.04-IP.02-0053/23
Tytuł projektu |  | Droga do rozwoju
Numer i nazwa zadania |  | Zadanie nr 5
Forma wsparcia |  | Indywidualne pośrednictwo pracy
Data (dd.mm.rrrr) | Miejsce realizacji usługi |  | Godziny prowadzenia usługi |  | Liczba godzin | Numer grupy/ identyfikator szkolenia | Imię i nazwisko osoby prowadzącej/ trenera | Liczba uczestników | Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu (dot. zajęć indywidualnych)
| Miejscowość | Ulica i nr budynku | Od godz. | Do godz.
2024-08-01 | Lublin | Długa 5/155 | 13:00 | 16:00 | 3 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 01/2/DDR
2024-08-02 | Lublin | Długa 5/155 | 10:00 | 13:00 | 3 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 02/2/DDR
2024-08-06 | Lublin | Długa 5/155 | 13:00 | 16:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 01/2/DDR
2024-08-06 | Lublin | Długa 5/155 | 10:00 | 12:00 | 2 | 2 | Dagmara Wojturska | 1 | 02/2/DDR